## 20220330状态报告(一阶) (hidden)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 一阶-设计开发策划阶段（产品概念）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-03-30 |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
1 | MS-002 产品开发提议.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-08 | 正式 | V1.0 | / | /
2 | MS-002 产品注册调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-21 | 正式 | V1.0 | / | /
3 | MS-002 学术调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 王沙沙 | 2022-03-01 | 正式 | V1.0 | / | /
4 | MS-002 用户需求.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-20 | 正式 | V1.0 | / | /
5 | MS-002 立项报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
6 | MS-002 设计与开发策划计划.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-02-11 | 正式 | V1.0 | / | /
7 | 任命书-产品经理严凌霄.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | / | /
8 | 任命书-项目经理洪洁.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | V1.0 | / | /
9 | MS-002 Demo验证报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-14 | 正式 | V1.0 | / | /
10 | MS-002 市场可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-07 | 正式 | V1.0 | / | /
11 | MS-002 技术可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-16 | 正式 | V1.0 | / | /
12 | MS-002 知识产权可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | / | /
13 | MS-002 已上市同类产不良事件及召回情况分析.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 詹佳丹 | 2022-03-28 | 正式 | V1.0 | / | /
14 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)开发文件.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
15 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)设计评审批准表.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
16 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
17 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
18 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-03-30 | 正式 | V1.0 | / | /
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
/ | / | / | / | / | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20220620(需求基线-二阶)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 二阶-设计开发输入阶段（需求）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-06-20 |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 文件号 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
1 | MS-002 产品开发提议.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-08 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
2 | MS-002 产品注册调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-21 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
3 | MS-002 学术调研报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 王沙沙 | 2022-03-01 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
4 | MS-002 用户需求.xlsx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-20 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
5 | MS-002 立项报告.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-03-30 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
6 | MS-002 设计与开发策划计划.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-02-11 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
7 | 任命书-产品经理严凌霄.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
8 | 任命书-项目经理洪洁.jpg | \01-设计开发策划阶段\任命书\ | 文档 | 钟国银 | 2022-02-10 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
9 | MS-002 Demo验证报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-14 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
10 | MS-002 市场可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-02-07 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
11 | MS-002 技术可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 徐琦 | 2022-02-16 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
12 | MS-002 知识产权可行性分析报告.docx | \01-设计开发策划阶段\可行性分析\ | 文档 | 林鹏 | 2022-03-28 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
13 | MS-002 已上市同类产不良事件及召回情况分析.docx | \01-设计开发策划阶段\ | 文档 | 詹佳丹 | 2022-03-28 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
14 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)开发文件.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
15 | MS-002 第一阶段(DCP1+TR1)设计评审批准表.docx | \01-设计开发策划阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-03-30 | 正式 | / | V1.0 | 2022-03-30 | 需求基线
16 | MS-002 系统方案设计V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 徐琦 | 2022-04-06 | 正式 | MS-002.10W001 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
17 | MS-002 风险管理计划 V1.0.doc | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 程焕 | 2022-05-06 | 正式 | MS-002.10W003 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
18 | MS-002 可用性需求评估 V1.0.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-03-15 | 正式 | MS-002.10W006 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
19 | MS-002 可用性任务分析 V1.0.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-05-09 | 正式 | MS-002.10W007 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
20 | MS-002 可用性分析报告 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 严凌霄 | 2022-05-10 | 正式 | MS-002.10W008 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
21 | MS-002 设计开发输入阶段-风险管理评审记录(2阶)-会议记录 20220506.doc | \02-设计开发输入阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-05-06 | 正式 | / | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
22 | MS-002 风险评估和控制记录.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 程焕 | 2022-05-12 | 正式 | MS-002.10W004 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
23 | MS-002 风险管理报告.doc | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 程焕 | 2022-05-12 | 正式 | MS-002.10W005 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
24 | MS-002 产品开发试验与验证清单.doc | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 程焕 | 2022-05-13 | 正式 | MS-002.10W009 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
25 | MS-002 技术需求规格书 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 徐琦 | 2022-05-13 | 正式 | MS-002.10W002 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
26 | MS-002 关键元器件表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\初始关键物料采购建议\ | 文档 | 戚利华 | 2022-05-16 | 正式 | / | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
27 | MS-002 TR2会议记录 20220517.docx | \02-设计开发输入阶段\TR2技术评审报告 | 文档 | 程焕 | 2022-05-17 | 正式 | / | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
28 | MS-002 TR2技术评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\TR2技术评审报告 | 文档 | 程焕 | 2022-05-17 | 正式 | / | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
29 | MS-002 设计开发计划书 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-06-17 | 正式 | MS-002.10W011 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
30 | MS-002 DCP2决策评审报告.docx | \02-设计开发输入阶段\阶段性文档\ | 文档 | 程焕 | 2022-06-20 | 正式 | / | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
31 | MS-002 重要事项时间表 V1.0.docx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-05-17 | 正式 | MS-002.10W012 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-05-17 | 正式 | MS-002.10W013 | V1.0 | 2022-06-20 | 需求基线
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W014 | V1.1 | 2022-06-20 | 需求基线
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W015 | V1.1 | 2022-06-20 | 需求基线
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W016 | V1.1 | 2022-06-20 | 需求基线
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
1 | 需求基线 | /tags/MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20221104(设计基线)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 三阶-设计开发输出阶段（之设计阶段详设结束时）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-11-04 |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 文件号 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
25 | 需求 | \03-设计开发输出阶段\ | [5 empty] | V1.1
27 | 概设 | \03-设计开发输出阶段\
32 | 详设 | \03-设计开发输出阶段\
33 |  | \03-设计开发输出阶段\
34 |  | \03-设计开发输出阶段\
35 |  | \03-设计开发输出阶段\
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
1 |  |  |  |  | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20221110(设计基线V1.1or集成测试基线)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 四阶-设计开发验证与确认阶段（之集成测试阶段）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： | 2022-11-10 |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 文件号 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
25 | MS-002 技术需求规格书.docx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 徐琦 | 2022-05-13 | 正式 | MS-002.10W002 | V1.1 |  | 需求基线
风险
| MS-002风险评估和控制记录 V1.4.xlsx | [5 empty] | MS-002.10W004 | V1.2
27 | 需求变更评审会议记录 |  | 文档 | 程焕 | 2022-05-17 | 正式 | /
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 洪洁 | 2022-05-17 | 正式 | MS-002.10W013
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W014
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W015
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \02-设计开发输入阶段\ | 文档 | 吴辉 | 2022-06-20 | 正式 | MS-002.10W016
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
1 | 需求基线 | /tags/MS-002需求基线V1.0 | 吴辉 | 2022-06-20 | /
2 | 需求基线V1.1 | /tags/MS-002需求基线V1.1 | 吴辉 | 2022-11-10 | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 20230321(设计基线V1.2 or 系统测试基线)
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 四阶-设计开发验证与确认阶段（之系统测试阶段）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 文件号 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
| MS-002 用户需求.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | [5 empty] | V1.1
25 | MS-002 技术需求规格书.docx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 徐琦 |  | 正式 | MS-002.10W002 | V1.2
27 | 需求变更评审会议记录 | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 程焕 |  | 正式 | /
| 概设 | \04-设计开发验证与确认阶段\
| 详设 | \04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 洪洁 |  | 正式 | MS-002.10W013
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W014
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W015
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W016
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
1 |  |  |  |  | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 2023(发布基线)四阶
配置状态报告
项目名称： | 骨科手术导航定位系统 |  |  | 项目阶段： | 五阶阶-设计开发注册阶段（五阶，临床所有研究都做完之后，拿到证）
项目编号： | MS-002 |  |  | 项目经理： | 洪洁
报告时间： |  |  |  | 报告人： | 吴辉
技术文档配置状态一览
序号 | 配置项清单 | 位置 | 类型 | 配置项提交人 | 最后更新时间 | 配置项状态 | 文件号 | 配置项当前版本 | 纳入基线时间 | 所属基线
V1.1
25 |  | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 |  |  | 正式 | MS-002.10W002 | V1.2
27 |  | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 |  |  | 正式 | /
\04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
\04-设计开发验证与确认阶段\
32 | MS-002 可追溯性跟踪表.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 洪洁 |  | 正式 | MS-002.10W013
33 | MS-002 配置管理计划及配置项列表.xls | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W014
34 | MS-002 配置审计报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W015
35 | MS-002 配置项状态报告.xlsx | \04-设计开发验证与确认阶段\ | 文档 | 吴辉 |  | 正式 | MS-002.10W016
| 源代码 | Gitlab | 代码 |  |  |  | / | v1.0.0.1
基线状态一览
序号 | 基线名称 | 基线标志 | 操作人 | 操作时间 | 备注
1 | 发布基线 |  |  |  | /
Note on D8: 配置项类型，一般包含：文档类型、代码类型

## 配置库维护
配置库重要操作日志
日期 | 人员 | 事件说明
2022-03-30 | 吴辉 | 建立文档配置库
提示：配置管理员记录自己和他人对配置库的重要操作，例如删除文件等。
配置服务器维护情况
基本检查项 | 时间 | 检查人 | 备注
配置库检查 | 2022-03-30 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-04-06 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-04-11 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-04-18 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-04-25 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-04-29 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-05 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-09 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-16 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-17 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-23 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-05-30 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-06-06 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-06-13 | 吴辉 | 正常
配置库检查 | 2022-06-20 | 吴辉 | 正常